## Product Backlog
Tầm nhìn (Product Vision): Tạo ra một hệ thống số hóa toàn diện để quản lý thực tập sinh, giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình tuyển chọn, quản lý và đánh giá; đồng thời mang đến cho thực tập sinh trải nghiệm minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Mục tiêu (Product Goals): 1. Chuẩn hóa và số hóa quy trình quản lý thực tập sinh - Tự động hóa các bước từ tiếp nhận, phân công, chấm công, báo cáo đến đánh giá. - Giảm tối thiểu công việc thủ công (Excel, email rời rạc). 2. Tăng hiệu quả quản lý và giảm chi phí nhân sự - Giúp HR dễ dàng quản lý số lượng lớn thực tập sinh cùng lúc. - Tiết kiệm thời gian cho HR và mentor trong việc theo dõi, đánh giá. - Tích hợp với hệ thống HRM để tránh trùng lặp dữ liệu. 3. Nâng cao trải nghiệm cho thực tập sinh - Cung cấp cổng thông tin hoặc ứng dụng mobile để xem lịch, chấm công, báo cáo. - Minh bạch về công việc, tiến độ, quyền lợi và đánh giá. - Cải thiện sự gắn kết và động lực trong thời gian thực tập. 4. Củng cố sự hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học - Tạo báo cáo minh bạch, chi tiết gửi về cho trường. - Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng với sinh viên. - Tăng cường mối quan hệ chiến lược giữa công ty và các trường đại học. 5. Cung cấp dữ liệu phân tích cho quản lý chiến lược - Thống kê số lượng thực tập sinh theo nguồn trường/ngành. - Đo lường hiệu quả thực tập (tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ được tuyển chính thức). - Làm cơ sở dữ liệu để dự báo nguồn nhân lực trẻ cho công ty.
STT | Epic | Feature | User Story | Estimate | Priority
Quản lý hồ sơ thực tập sinh
1 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý thông tin cá nhân | Là HR, tôi muốn thêm mới hồ sơ thực tập sinh để lưu trữ thông tin.
2 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý thông tin cá nhân | Là HR, tôi muốn chỉnh sửa hồ sơ thực tập sinh để cập nhật thông tin thay đổi.
3 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý thông tin cá nhân | Là HR, tôi muốn tìm kiếm và lọc thực tập sinh theo trường/ngành để dễ dàng quản lý.
4 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý tài liệu | Là thực tập sinh, tôi muốn upload CV và đơn xin thực tập để hoàn thiện hồ sơ.
5 | Quản lý hồ sơ thực tập sinh | Quản lý tài liệu | Là HR, tôi muốn xem và duyệt tài liệu của thực tập sinh để xác thực hồ sơ.
Tiếp nhận và xét duyệt
6 | Tiếp nhận và xét duyệt | Đăng ký & nộp hồ sơ | Là thực tập sinh, tôi muốn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến để tham gia chương trình thực tập.
7 | Tiếp nhận và xét duyệt | Xét duyệt hồ sơ | Là HR, tôi muốn duyệt hoặc từ chối hồ sơ để chọn ứng viên phù hợp.
8 | Tiếp nhận và xét duyệt | Xét duyệt hồ sơ | Là hệ thống, tôi muốn gửi email thông báo kết quả xét duyệt để thực tập sinh nhận được thông tin kịp thời.
9 | Tiếp nhận và xét duyệt | Quản lý hợp đồng | Là HR, tôi muốn tải lên hợp đồng thực tập để quản lý giấy tờ.
10 | Tiếp nhận và xét duyệt | Quản lý hợp đồng | Là thực tập sinh, tôi muốn xác nhận hợp đồng trên hệ thống để hoàn tất thủ tục.
Quản lý chương trình thực tập
11 | Quản lý chương trình thực tập | Chương trình & nhóm thực tập | Là HR, tôi muốn tạo chương trình thực tập theo phòng ban để tổ chức kế hoạch.
12 | Quản lý chương trình thực tập | Chương trình & nhóm thực tập | Là HR, tôi muốn phân công thực tập sinh cho mentor để họ được hướng dẫn.
13 | Quản lý chương trình thực tập | Lịch thực tập | Là HR, tôi muốn thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc chương trình để quản lý thời gian.
14 | Quản lý chương trình thực tập | Lịch thực tập | Là thực tập sinh, tôi muốn xem lịch thực tập cá nhân để biết kế hoạch.
Quản lý công việc & đánh giá
15 | Quản lý công việc & đánh giá | Giao nhiệm vụ | Là mentor, tôi muốn giao nhiệm vụ cho thực tập sinh để họ có công việc cụ thể.
16 | Quản lý công việc & đánh giá | Giao nhiệm vụ | Là thực tập sinh, tôi muốn cập nhật tiến độ công việc để mentor theo dõi.
17 | Quản lý công việc & đánh giá | Báo cáo | Là thực tập sinh, tôi muốn nộp báo cáo tuần để báo cáo kết quả thực tập.
18 | Quản lý công việc & đánh giá | Báo cáo | Là mentor, tôi muốn xem báo cáo và phản hồi để hỗ trợ thực tập sinh.
19 | Quản lý công việc & đánh giá | Đánh giá | Là mentor, tôi muốn đánh giá kỹ năng và thái độ của thực tập sinh để tổng kết.
20 | Quản lý công việc & đánh giá | Đánh giá | Là HR, tôi muốn tổng hợp đánh giá thành báo cáo cuối kỳ để gửi cho trường/ban lãnh đạo.
Quản lý chấm công & thời gian
21 | Quản lý chấm công & thời gian | Chấm công | Là thực tập sinh, tôi muốn check-in/check-out trên hệ thống để ghi nhận thời gian làm việc.
22 | Quản lý chấm công & thời gian | Chấm công | Là HR, tôi muốn xem báo cáo đi làm và nghỉ phép để quản lý sự chuyên cần.
23 | Quản lý chấm công & thời gian | Lịch làm việc | Là HR, tôi muốn thiết lập lịch làm việc linh hoạt để phù hợp với từng nhóm.
24 | Quản lý chấm công & thời gian | Lịch làm việc | Là thực tập sinh, tôi muốn đăng ký nghỉ phép để báo trước cho HR.
Quản lý hỗ trợ & quyền lợi
25 | Quản lý hỗ trợ & quyền lợi | Phụ cấp | Là HR, tôi muốn nhập thông tin phụ cấp của thực tập sinh để quản lý quyền lợi.
26 | Quản lý hỗ trợ & quyền lợi | Phụ cấp | Là thực tập sinh, tôi muốn xem lịch sử nhận phụ cấp để theo dõi thu nhập.
27 | Quản lý hỗ trợ & quyền lợi | Yêu cầu hỗ trợ | Là thực tập sinh, tôi muốn gửi yêu cầu hỗ trợ (ví dụ: chứng nhận, giấy tờ) để được giải quyết.
28 | Quản lý hỗ trợ & quyền lợi | Yêu cầu hỗ trợ | Là HR, tôi muốn duyệt và phản hồi yêu cầu hỗ trợ để hỗ trợ thực tập sinh kịp thời.
Quản lý mentor & phòng ban
29 | Quản lý mentor & phòng ban | Quản lý mentor | Là HR, tôi muốn thêm mới mentor để phân công cho thực tập sinh.
30 | Quản lý mentor & phòng ban | Quản lý mentor | Là HR, tôi muốn gán mentor cho thực tập sinh để họ được hướng dẫn.
31 | Quản lý mentor & phòng ban | Theo dõi mentor | Là HR, tôi muốn xem số lượng thực tập sinh mỗi mentor quản lý để cân bằng khối lượng công việc.
Báo cáo & thống kê
32 | Báo cáo & thống kê | Thống kê | Là HR, tôi muốn xem số lượng thực tập sinh theo trường/ngành để phân tích nguồn ứng viên.
33 | Báo cáo & thống kê | Thống kê | Là HR, tôi muốn xem tỷ lệ hoàn thành chương trình để đánh giá chất lượng thực tập.
34 | Báo cáo & thống kê | Xuất báo cáo | Là HR, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel/PDF để chia sẻ với lãnh đạo hoặc trường đại học.
Tích hợp & thông báo
35 | Tích hợp & thông báo | Thông báo | Là hệ thống, tôi muốn gửi email tự động khi có lịch họp để thông báo cho thực tập sinh.
36 | Tích hợp & thông báo | Thông báo | Là thực tập sinh, tôi muốn nhận thông báo trên ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình.
37 | Tích hợp & thông báo | Tích hợp hệ thống | Là admin, tôi muốn tích hợp hệ thống với HRM để đồng bộ dữ liệu nhân sự.
38 | Tích hợp & thông báo | Tích hợp hệ thống | Là admin, tôi muốn tích hợp với hệ thống chấm công QR/thẻ để thuận tiện quản lý.
Quản trị hệ thống
39 | Quản trị hệ thống | Tài khoản & phân quyền | Là admin, tôi muốn tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh để họ sử dụng hệ thống.
40 | Quản trị hệ thống | Tài khoản & phân quyền | Là admin, tôi muốn phân quyền chi tiết để kiểm soát chức năng mà mỗi vai trò có thể sử dụng.
41 | Quản trị hệ thống | Bảo mật & sao lưu | Là hệ thống, tôi muốn sao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo an toàn.
42 | Quản trị hệ thống | Bảo mật & sao lưu | Là admin, tôi muốn xem nhật ký hoạt động để theo dõi các thao tác trong hệ thống.

## Sprint 1
User Story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
Là HR, tôi muốn thêm mới hồ sơ thực tập sinh để lưu trữ thông tin. | Thiết kế form thêm mới hồ sơ với các trường thông tin cá nhân, trường/ngành, thời gian thực tập. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thiết kế API POST /api/interns và validate dữ liệu bắt buộc, định dạng email/số điện thoại. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thiết kế bảng IN_TERN và ràng buộc dữ liệu; tạo migration/schema. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Kết nối form với API, hiển thị lỗi và thông báo tạo hồ sơ thành công. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Viết test tạo hồ sơ hợp lệ/không hợp lệ và kiểm tra dữ liệu lưu xuống database. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn chỉnh sửa hồ sơ thực tập sinh để cập nhật thông tin thay đổi. | Thiết kế màn hình chi tiết/chỉnh sửa hồ sơ và trạng thái chỉnh sửa. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API PUT/PATCH /api/interns/{id} và kiểm tra quyền HR. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Xử lý validate dữ liệu khi cập nhật và kiểm tra trùng email/số điện thoại. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kết nối giao diện với API, hiển thị dữ liệu cũ và thông báo cập nhật. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử cập nhật từng trường, dữ liệu sai và trường hợp hồ sơ không tồn tại. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn tìm kiếm và lọc thực tập sinh theo trường/ngành để dễ dàng quản lý. | Thiết kế thanh tìm kiếm và bộ lọc theo trường, ngành, trạng thái hồ sơ. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API GET /api/interns với query parameters tìm kiếm và phân trang. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Tối ưu truy vấn database bằng index cho trường, ngành và trạng thái. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị danh sách, tổng số kết quả và trạng thái không có dữ liệu. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử tìm kiếm từ khóa, kết hợp nhiều bộ lọc và phân trang. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn upload CV và đơn xin thực tập để hoàn thiện hồ sơ. | Thiết kế khu vực upload CV/đơn xin thực tập và trạng thái file. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/interns/{id}/documents và cơ chế lưu file. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra định dạng, dung lượng và tên file; chống upload file không hợp lệ. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Lưu metadata tài liệu và liên kết tài liệu với hồ sơ thực tập sinh. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử upload, thay thế, tải xuống và lỗi dung lượng/định dạng. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn xem và duyệt tài liệu của thực tập sinh để xác thực hồ sơ. | Thiết kế màn hình danh sách tài liệu và trạng thái Chờ duyệt/Đã duyệt/Từ chối. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API GET /api/interns/{id}/documents và API duyệt/từ chối tài liệu. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Bổ sung trường trạng thái, người duyệt, thời gian duyệt và lý do từ chối. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị preview/tải tài liệu và form nhập lý do khi từ chối. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử quyền HR, luồng duyệt và từ chối tài liệu. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến để tham gia chương trình thực tập. | Thiết kế màn hình đăng ký tài khoản và quy trình nộp hồ sơ trực tuyến. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API đăng ký, mã hóa mật khẩu và xác thực email. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API nộp hồ sơ, liên kết tài khoản với hồ sơ thực tập sinh. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra email trùng, mật khẩu, dữ liệu bắt buộc và trạng thái hồ sơ. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử đăng ký, xác thực email và nộp hồ sơ thành công. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn duyệt hoặc từ chối hồ sơ để chọn ứng viên phù hợp. | Thiết kế màn hình danh sách hồ sơ chờ duyệt và trang chi tiết ứng viên. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API duyệt/từ chối hồ sơ và kiểm tra quyền HR. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thêm trạng thái hồ sơ và lưu lý do từ chối, người xử lý, thời gian xử lý. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Cập nhật giao diện sau khi duyệt/từ chối và hiển thị lịch sử xử lý. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử các trạng thái và không cho phép thao tác trái quyền. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là hệ thống, tôi muốn gửi email thông báo kết quả xét duyệt để thực tập sinh nhận được thông tin kịp thời. | Thiết kế template email thông báo duyệt hồ sơ và từ chối hồ sơ. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo service gửi email và cấu hình SMTP/provider. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Tạo event/job gửi email khi trạng thái hồ sơ thay đổi. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Ghi log trạng thái gửi, retry khi lỗi và tránh gửi trùng. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử email đúng người nhận, nội dung và trường hợp gửi thất bại. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn tải lên hợp đồng thực tập để quản lý giấy tờ. | Thiết kế khu vực quản lý hợp đồng theo từng thực tập sinh. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API upload và lưu trữ hợp đồng theo hồ sơ. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Validate định dạng PDF/DOCX, dung lượng và tên file. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Lưu phiên bản hợp đồng, người tải lên và thời gian tải. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử upload, xem/tải hợp đồng và quyền truy cập. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn xác nhận hợp đồng trên hệ thống để hoàn tất thủ tục. | Thiết kế màn hình xem hợp đồng và nút xác nhận. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/contracts/{id}/confirm và kiểm tra quyền sở hữu. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Lưu thời gian xác nhận và trạng thái hợp đồng. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị cảnh báo trước khi xác nhận và trạng thái đã xác nhận. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử xác nhận một lần, quyền truy cập và hợp đồng hết hiệu lực. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm

## Sprint 2
User Story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
Là HR, tôi muốn tạo chương trình thực tập theo phòng ban để tổ chức kế hoạch. | Thiết kế form tạo chương trình gồm tên, phòng ban, mô tả và chỉ tiêu. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API CRUD chương trình thực tập. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thiết kế bảng PROGRAM và ràng buộc phòng ban. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kết nối giao diện, hiển thị danh sách và trạng thái chương trình. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử tạo/sửa/xóa và quyền HR. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn phân công thực tập sinh cho mentor để họ được hướng dẫn. | Thiết kế màn hình chọn thực tập sinh, mentor và chương trình. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/assignments để tạo phân công. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra mentor còn khả năng nhận và thực tập sinh chưa được gán trùng. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị danh sách phân công và cho phép thay đổi mentor. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử phân công, thay đổi và trường hợp vượt tải mentor. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc chương trình để quản lý thời gian. | Thiết kế form cấu hình thời gian chương trình. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API cập nhật start_date/end_date và validate ngày. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Áp dụng ràng buộc ngày bắt đầu không sau ngày kết thúc. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Đồng bộ thời gian chương trình tới hồ sơ thực tập sinh. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử thay đổi thời gian và các trường hợp biên. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn xem lịch thực tập cá nhân để biết kế hoạch. | Thiết kế trang lịch cá nhân dạng danh sách/lịch. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API GET /api/interns/me/schedule. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tổng hợp chương trình, ca làm và các mốc quan trọng. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị trạng thái lịch và cập nhật khi HR thay đổi. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử lịch đúng theo tài khoản đăng nhập. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là mentor, tôi muốn giao nhiệm vụ cho thực tập sinh để họ có công việc cụ thể. | Thiết kế form giao nhiệm vụ gồm tiêu đề, mô tả, deadline và mức ưu tiên. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/tasks và phân quyền mentor. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Liên kết nhiệm vụ với mentor, thực tập sinh và chương trình. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị danh sách nhiệm vụ theo trạng thái và deadline. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử giao nhiệm vụ, sửa/xóa và quyền truy cập. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn cập nhật tiến độ công việc để mentor theo dõi. | Thiết kế màn hình cập nhật trạng thái và % tiến độ nhiệm vụ. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API PATCH /api/tasks/{id}/progress. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Validate tiến độ 0-100% và quy tắc chuyển trạng thái. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Ghi nhận lịch sử thay đổi tiến độ. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử cập nhật tiến độ và hiển thị cho mentor. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn nộp báo cáo tuần để báo cáo kết quả thực tập. | Thiết kế form báo cáo tuần và upload file minh chứng. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/reports/weekly. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra kỳ báo cáo, deadline và không cho nộp trùng. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Lưu file báo cáo, trạng thái và thời gian nộp. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử nộp đúng hạn, quá hạn và thay thế báo cáo. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là mentor, tôi muốn xem báo cáo và phản hồi để hỗ trợ thực tập sinh. | Thiết kế màn hình danh sách và chi tiết báo cáo của mentee. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API GET báo cáo theo mentor và API POST phản hồi. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Lưu nội dung phản hồi, trạng thái và thời gian phản hồi. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị lịch sử phản hồi và thông báo khi có phản hồi mới. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử quyền xem báo cáo và phản hồi. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là mentor, tôi muốn đánh giá kỹ năng và thái độ của thực tập sinh để tổng kết. | Thiết kế biểu mẫu đánh giá theo tiêu chí kỹ năng, thái độ và nhận xét. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST/PUT /api/evaluations. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thiết kế bảng tiêu chí và lưu điểm/nhận xét. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tính điểm tổng hợp và hiển thị kết quả. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử đánh giá, sửa đánh giá và khóa khi kết thúc kỳ. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn tổng hợp đánh giá thành báo cáo cuối kỳ để gửi cho trường/ban lãnh đạo. | Thiết kế màn hình tổng hợp đánh giá theo chương trình/phòng ban. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API tổng hợp điểm và nhận xét theo thực tập sinh. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Xây dựng mẫu báo cáo cuối kỳ. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị bộ lọc và thống kê kết quả đánh giá. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử tính đúng của điểm tổng hợp và dữ liệu báo cáo. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn check-in/check-out trên hệ thống để ghi nhận thời gian làm việc. | Thiết kế màn hình chấm công với nút Check-in/Check-out và trạng thái hôm nay. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/attendance/check-in và check-out. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra thời gian hợp lệ và không cho check-in/check-out trùng. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Lưu thời gian, IP/device hoặc mã xác thực theo cấu hình hệ thống. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử chấm công đúng/sai ca và mất kết nối. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm

## Sprint 3
User Story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
Là HR, tôi muốn xem báo cáo đi làm và nghỉ phép để quản lý sự chuyên cần. | Thiết kế màn hình báo cáo chấm công theo ngày/tháng và nhân sự. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API GET /api/attendance/report với bộ lọc. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Tính tổng ngày công, đi muộn, về sớm và nghỉ phép. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị bảng tổng hợp và chi tiết từng ngày. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử số liệu báo cáo với dữ liệu mẫu. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn thiết lập lịch làm việc linh hoạt để phù hợp với từng nhóm. | Thiết kế màn hình tạo ca làm việc và gán ca theo nhóm. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API CRUD lịch/ca làm việc. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thiết lập quy tắc ca, thời gian bắt đầu/kết thúc và ngày áp dụng. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị lịch theo tuần/tháng và trạng thái áp dụng. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử gán ca, thay đổi ca và xung đột lịch. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn đăng ký nghỉ phép để báo trước cho HR. | Thiết kế form đăng ký nghỉ với loại nghỉ, thời gian và lý do. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/leave-requests. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra số ngày nghỉ, trùng lịch và thời gian đăng ký. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị lịch sử và trạng thái Chờ duyệt/Đã duyệt/Từ chối. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử tạo, hủy và cập nhật yêu cầu nghỉ. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn nhập thông tin phụ cấp của thực tập sinh để quản lý quyền lợi. | Thiết kế form nhập mức phụ cấp, kỳ áp dụng và ghi chú. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API CRUD thông tin phụ cấp. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thiết kế bảng allowance và liên kết với hồ sơ thực tập sinh. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra dữ liệu tiền tệ, kỳ áp dụng và lịch sử thay đổi. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử nhập, sửa và tra cứu phụ cấp. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn xem lịch sử nhận phụ cấp để theo dõi thu nhập. | Thiết kế màn hình lịch sử phụ cấp theo tháng/kỳ. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API GET /api/interns/me/allowances. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tổng hợp số tiền theo kỳ và trạng thái thanh toán. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị chi tiết từng khoản và tổng cộng. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử quyền xem và số liệu tổng hợp. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn gửi yêu cầu hỗ trợ (ví dụ: chứng nhận, giấy tờ) để được giải quyết. | Thiết kế form tạo yêu cầu hỗ trợ và chọn loại yêu cầu. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/support-requests. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Cho phép đính kèm tài liệu và lưu lịch sử yêu cầu. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị danh sách và trạng thái xử lý của yêu cầu. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử gửi yêu cầu, file đính kèm và quyền truy cập. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn duyệt và phản hồi yêu cầu hỗ trợ để hỗ trợ thực tập sinh kịp thời. | Thiết kế màn hình quản lý yêu cầu hỗ trợ cho HR. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API cập nhật trạng thái và phản hồi yêu cầu. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Lưu người xử lý, thời gian và nội dung phản hồi. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Gửi thông báo khi yêu cầu được phản hồi/hoàn tất. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử luồng tiếp nhận, xử lý và đóng yêu cầu. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn thêm mới mentor để phân công cho thực tập sinh. | Thiết kế form thêm mentor gồm thông tin cá nhân và phòng ban. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST /api/mentors. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra email/tài khoản mentor trùng và trạng thái hoạt động. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị danh sách mentor và bộ lọc phòng ban. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử tạo mentor và quyền HR. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn gán mentor cho thực tập sinh để họ được hướng dẫn. | Thiết kế giao diện gán mentor hàng loạt hoặc từng thực tập sinh. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API POST/PUT /api/mentors/assignments. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm tra mentor thuộc đúng phòng ban và giới hạn số mentee. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị danh sách mentee của từng mentor. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử gán, đổi mentor và gỡ phân công. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn xem số lượng thực tập sinh mỗi mentor quản lý để cân bằng khối lượng công việc. | Thiết kế dashboard tải mentor và bộ lọc phòng ban. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API thống kê số mentee theo mentor. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tính ngưỡng tải và đánh dấu mentor vượt ngưỡng cấu hình. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị bảng/biểu đồ số lượng mentee. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử số liệu và bộ lọc. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn xem số lượng thực tập sinh theo trường/ngành để phân tích nguồn ứng viên. | Thiết kế dashboard thống kê theo trường và ngành. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API tổng hợp số lượng theo trường/ngành. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Thêm bộ lọc chương trình, thời gian và trạng thái. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị biểu đồ và bảng dữ liệu chi tiết. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Đối chiếu số liệu với dữ liệu hồ sơ gốc. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm

## Sprint 4
User Story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
Là HR, tôi muốn xem tỷ lệ hoàn thành chương trình để đánh giá chất lượng thực tập. | Thiết kế dashboard KPI tỷ lệ hoàn thành, đang thực tập và bỏ cuộc. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API tính tỷ lệ theo chương trình/phòng ban. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Định nghĩa tiêu chí hoàn thành dựa trên thời gian, báo cáo và đánh giá. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị biểu đồ xu hướng theo thời gian. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử công thức và dữ liệu biên. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là HR, tôi muốn xuất báo cáo ra Excel/PDF để chia sẻ với lãnh đạo hoặc trường đại học. | Thiết kế bộ lọc và mẫu báo cáo xuất file. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Xây dựng service xuất Excel theo dữ liệu đã lọc. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Xây dựng service xuất PDF với tiêu đề, bảng và tổng hợp. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thêm quyền xuất báo cáo và giới hạn dữ liệu theo vai trò. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử định dạng, dữ liệu và tải file lớn. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là hệ thống, tôi muốn gửi email tự động khi có lịch họp để thông báo cho thực tập sinh. | Thiết kế mẫu email lịch họp và biến động thông tin. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Tạo cơ chế tạo/sửa lịch họp và sự kiện thông báo. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo job gửi email theo thời gian và danh sách người nhận. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Ghi nhận trạng thái gửi và retry khi lỗi. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử email trước/sau lịch họp và nhiều người nhận. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là thực tập sinh, tôi muốn nhận thông báo trên ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình. | Thiết kế trung tâm thông báo và badge số thông báo chưa đọc. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API lấy danh sách, đọc và đánh dấu đã đọc. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo cơ chế sinh notification khi có sự kiện liên quan. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Hiển thị liên kết trực tiếp tới lịch, nhiệm vụ hoặc báo cáo. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử số lượng chưa đọc, đọc tất cả và phân quyền. | Trung bình | 1 giờ |  | Chưa làm
Là admin, tôi muốn tích hợp hệ thống với HRM để đồng bộ dữ liệu nhân sự. | Xác định dữ liệu cần đồng bộ và mapping trường giữa hai hệ thống. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thiết kế API/connector đồng bộ nhân sự từ HRM. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Xây dựng cơ chế đồng bộ định kỳ và xử lý dữ liệu trùng. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Ghi log đồng bộ, retry và cảnh báo lỗi. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử đồng bộ tạo mới/cập nhật và dữ liệu lỗi. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
Là admin, tôi muốn tích hợp với hệ thống chấm công QR/thẻ để thuận tiện quản lý. | Xác định giao thức và dữ liệu nhận từ hệ thống QR/thẻ. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API tiếp nhận sự kiện chấm công từ hệ thống ngoài. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Mapping mã nhân viên với tài khoản thực tập sinh. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Đối soát sự kiện trùng/mất và cập nhật bảng chấm công. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử tích hợp bằng dữ liệu giả lập và lỗi kết nối. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
Là admin, tôi muốn tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh để họ sử dụng hệ thống. | Thiết kế màn hình quản lý tài khoản và form tạo tài khoản. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API CRUD tài khoản và liên kết với hồ sơ người dùng. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Mã hóa mật khẩu, kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Gửi thông tin kích hoạt/đặt mật khẩu ban đầu an toàn. | Trung bình | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử tạo tài khoản và trạng thái hoạt động. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
Là admin, tôi muốn phân quyền chi tiết để kiểm soát chức năng mà mỗi vai trò có thể sử dụng. | Thiết kế ma trận quyền theo vai trò Admin/HR/Mentor/Intern. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Thiết kế RBAC và bảng role/permission/user_role. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Tạo middleware kiểm tra quyền cho API. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Ẩn/khóa chức năng trên giao diện theo quyền. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử truy cập từng chức năng theo từng vai trò. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
Là hệ thống, tôi muốn sao lưu dữ liệu định kỳ để đảm bảo an toàn. | Xác định dữ liệu cần backup và chính sách lưu giữ. | Cao | 1 giờ |  | Chưa làm
| Cấu hình backup database tự động theo lịch. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Mã hóa/kiểm soát quyền truy cập file backup. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Thiết lập kiểm tra backup thành công và cảnh báo lỗi. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Thực hiện restore thử nghiệm và ghi nhận thời gian phục hồi. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
Là admin, tôi muốn xem nhật ký hoạt động để theo dõi các thao tác trong hệ thống. | Thiết kế màn hình audit log với bộ lọc người dùng, thời gian và hành động. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo middleware ghi nhận actor, action, resource, timestamp. | Cao | 2 giờ |  | Chưa làm
| Thiết kế bảng audit_logs và index theo thời gian/người dùng. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Tạo API tra cứu log có phân trang và giới hạn quyền. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm
| Kiểm thử ghi log, lọc, phân trang và chống sửa/xóa trái phép. | Cao | 1.5 giờ |  | Chưa làm